## Arkusz1
Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne lipiec - sierpień 2025 r.
Lp. | Etap/czynność | Rozpoczęcie - Zakończenie |  | Liczba dni zadania | Uwagi
|  | od | do
ETAP OFERTY
1 | Podanie do publicznej wiadomości planu dyżurujących placówek oraz harmonogramu i zasad prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne | styczeń-luty 2025 r. |  |  | BE
2 | Szkolenia dla WOW, dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych | 11 marca (wtorek) | 13 marca (czwartek) | 3 dni | ASSECO + BE
3 | Wprowadzenie do SYSTEMU oferty placówek dyżurujących (opis przedszkola/szkoły+okres dyżuru+limit miejsc+opłaty za żywienie+nr konta) | 17 marca (poniedziałek) | 25 marca (wtorek) | 7 dni roboczych | Automatyczne zamkniecie etapu przez ASSECO dla placówek
4 | Uzupełnienie w systemie danych dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego - w SYSTEMIE są dane dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego wg stanu z 31 stycznia 2025 r. | 17 marca (poniedziałek) | 25 marca (wtorek)
5 | Sprawdzenie przez WOW wprowadzonej oferty | 17 marca (poniedziałek) | 28 marca (piątek)
6 | Zamknięcie przez WOW etapu wprowadzania oferty |  | 28 marca (piątek) do godz. 15.00
7 | Zamkniecie przez BE etapu wprowadzania oferty |  | 28 marca (piątek) do godz. 16.00
ETAP ZAPISÓW
8 | Uruchomienie SYSTEMU zapisów na dyżury wakacyjne *dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego; * dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się" | 2 kwietnia (środa) godz. 12.00 |  |  | System dostępny jest dla rodziców dzieci uczęszczających w roku 2024/2025 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w SP
9 | Uruchomienie dla rodziców możliwości logowania się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne, uzupełnienia/poprawienia danych, wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, podpisania profilem zaufanym i przesłanie w systemie. | od 2 kwietnia (środa) godz. 12.00 | do 18 kwietnia (piątek) do godz. 20.00 |  | 18 kwietnia wyłączona zostanie dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków
10 | Złożenie wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru - dotyczy tylko wniosków, które nie zostaly przeslane w systemie | od 2 kwietnia (środa) godz. 12.00 | do 23 kwietnia (środa) do godz. 16.00 |  | 21.04 jest wolne (Wielkanoc)
11 | Potwierdzanie wniosków w SYSTEMIE przez dyżurujące przedszkole/szkołę pierwszego wyboru | od 3 kwietnia (środa) godz. 12.00 | do 24 kwietnia (czwartek) do godz. 10.00
12 | Zamknięcie przez dyrektora etapu składnia i potwierdzania wniosków |  | do 24 kwietnia (czwartek) do godz. 10.00
14 | Zamknięcie przez WOW etapu składnia i potwierdzania wniosków |  | do 24 kwietnia (czwartek) (do godz. 11.30)
15 | Zamknięcie przez BE etapu składnia i potwierdzania wniosków |  | do 24 kwietnia (czwartek) ( godz. 11.00)
16 | Ustalenie kolejności przyjęć przez dyrektora | 24 kwietnia (czwartek) (od godz. 13.00) | 25 kwietnia (piątek) (do godz 14.00)
17 | Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 25 kwietnia (piątek) (do godz. 14.00)
18 | Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 25 kwietnia (piątek) (do godz. 15.00)
19 | Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 25 kwietnia (piątek) (godz. 15.30)
20 | Dostosowanie liczby miejsc w dyżurujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: | 28 kwietnia (poniedziałek) | 8 maja (czwartek)
21 | Analiza w dzielnicach raportów dot. liczby dzieci ubiegających się o przyjęcie do dyżurujących przedszkoli/szkół i przekazanie do BE wniosków o korektę oferty (liczby miejsc) | 28 kwietnia (poniedziałek) | 6 maja (wtorek)
22 | Korekta oferty - liczby miejsc przez BE | 7 maja (środa) | 8 maja (czwartek) do godz.14.00
23 | Przydział dzieci do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych | 8 maja (czwartek) od godz.14.00
| Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego | 9 maja (piątek) od godz. 10.00 | 9 maja (piątek) (do godz. 12.30)
24 | Informacja o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur wakacyjny | 9 maja (piątek) godz. 13.00 |  |  | Rozsyłanie wiadomości mailowych do rodziców od godz. 12:00. Rodzice dzieci niezakwalifikowanych otrzymują mailem informację o możliwości zapisania dziecka do przedszkola/szkoły, w którym są jeszcze wolne miejsca. Dyrektor przedszkola, przekazuje rodzicom, którzy nie mają dostępu do Internetu informację o placówce do której zakwalifikowane zostało dziecko na dyżur wakacyjny.
25 | Opublikowane wykazu wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych | 9 maja (piątek) godz. 14.00 |  |  | Wykaz wolnych miejsc, zawiera dane o wolnych miejscach po zakończeniu kwalifikacji. Wykaz aktualizuje się o miejsca, na które zostały przyjęte dzieci
26 | Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu na dyżur wakacyjny do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny | 9 maja (piątek) | 23 maja (piatek) |  | Dyrektorzy przedszkoli/szkół mają dostęp do raportu o adresach mailowych do rodziców.
27 | Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o potwierdzeniach woli zapisu (wniesionych opłatach) | 9 maja (piatek) | do 26 maja (poniedziałek) do godz. 15.00
28 | Wprowadzenie do SYSTEMU danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. | 9 maja (piątek) od godz. 14.00 | do 26 maja (poniedziałek) (do godz. 15.00)
29 | Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu - wnoszenia opłat |  | do 26 maja (poniedziałek) do godz. 15.00
30 | Zamknięcie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu |  | do 26 maja (poniedziałek) do godz. 15.30
31 | Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu |  | do 26 maja (poniedziałek) do godz. 16.00
32 | Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych do dyżurującego przedszkola/szkoły | 27 maja (wtorek) od godz. 9.00 | 27 maja (wtorek) od godz. 12.00
33 | Informacja o przyjęciu dzieci na dyżur wakacyjny | 27 maja (wtorek) godz. 13.00 |  |  | Rozsyłanie wiadomości do rodziców drogą elektroniczną od godz. 13.00
34 | Wprowadzenie do SYSTEMU (przez dyrektora przedszkola/szkoły) danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych | od 27 maja (wtorek) od godz. 13.00 |  |  | Dotyczy dzieci uczęszczjących do przedszkola, których rodzice zapomnieli o zapisie na dyżur wakacyjny.
35 | Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach w dyżurujących przedszkolach/szkołach | 28 maja (środa) godz. 14.00
ETAP ZAPISÓW NA POZOSTAŁE WOLNE MIEJSCA - ZAPISY PROWADZONE BEZPOŚREDNIO W PLACÓWKACH
36 | Składanie wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole | od 29 maja (czwartek) od godz. 9.00 | do 4 czerwca (środa) do godz. 16.00 |  | na etapie składania wniosków nie należy przyjmować dzieci w systemie
37 | Rozpatrywanie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole | od 5 czerwca (czwartek) | do 6 czerwca (piątek)
38 | Wprowadzanie przez dyrektora przedszkola/szkoły do SYSTEMU informacji o przyjęciu dziecka na wolne miejsca | 9 czerwca (poniedziałek) do godz. 16.00
39 | Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach w dyżurujących przedszkolach/szkołach | 10 czerwca (wtorek) godz. 10.00
40 | Wprowadzenie do SYSTEMU (przez dyrektora przedszkola/szkoły) danych dzieci przyjętych na wolne miejsca w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych | do 29 sierpnia (piątek)